2023年度洪江区妇幼保健院

整体支出绩效自评报告

单位名称：洪江区妇幼保健院（盖章）

2024年3月13日

2023年度洪江区妇幼保健院整体支出绩效自评报告

为了规范我院妇幼专项资金管理，提高专项资金使用绩效，我院组织开展了2023年度妇幼专项资金绩效自评工作，现将具体情况报告如下：

一、项目基本情况

(一)项目单位基本情况。

洪江区妇幼保健院承担洪江区妇女及儿童健康管理、出生缺陷、艾梅乙、两癌免费筛查及新生儿先心病筛查、儿童营养包、叶酸增补、孕前优生检查、婚前医学检查、计划生育手术服务等工作等民生实事等多项工作的管理及实施。

(二)项目概况。

1.“两癌”免费筛查。按照规范要求，给予农村适龄和城镇低保适龄妇女免费提供“两癌”检查服务。

2.婚前医学检查。按照规范要求，做好婚前医学检查工作，提倡优生优育。

3.孕产妇免费产前筛查及新生儿先心病筛查。按照规范要求，给予孕产妇免费提供产前筛查服务及所生新生儿免费先天性心脏病筛查服务。

4.基本公共卫生服务补助资金。根据工作要求开展0～6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、计划生育手术、营养包发放管理、叶酸增补、孕前优生检查、新生儿疾病筛查服务项目

5、预防艾滋病梅毒和乙肝母婴传播项目。根据工作要求开展预防艾梅乙母婴传播宣传、咨询、检测、随访治疗等服务项目。

（三）项目绩效目标。

本次评价的目标是为加强中央及省级补助地方妇幼健康服务项目资金管理，提高资金使用效益，推动科学、可行的项目绩效评价机制。2023年度妇幼卫生健康项目的决策情况、管理情况、产出情况和效益情况。

二、项目评价内容及完成情况

（一）专项资金安排情况。

中央财政补助妇幼卫生健康服务资金20.93万元，其中艾滋病防治12.55万元，基本公卫8.38万元，资金到位100%。省级财政补助妇幼卫生健康项目资金28.28万元，资金到位率100%。其中“两癌”免费筛查8.4万元，婚前医学检查2.38万元，孕产妇免费产前筛查及新生儿先心病筛查4.94万元，基本公卫12.56万元。县级财政配套17万元。

1.“两癌”免费筛查省级补助资金8.4万元（湘财社指【2023】24号）。

2.婚前医学检查省级补助资金2.38万元（湘财社指【2023】13号）。

3.孕产妇免费产前筛查及新生儿先心病筛查省级补助资金4.84万元（湘财社指【2023】44号）。

4.基本公共卫生服务资金20.94万元，其中中央财政补助资金8.38万元，省级财政补助12.56万元（湘财预【2023】343号）。

5.艾滋病防治中央财政补助资金12.55万元（湘财社指【2022】102号、湘财社指【2023】57号）。

以上项目经费都已全部使用完毕，使用率为100%。

（二）专项资金使用管理情况。

1.“两癌”免费筛查省级补助资金8.4万元。2023年根据湘财社指【2023】24文件收到省级补助资金8.4万元。根据相关文件，全额拨付给区妇幼保健院。农村适龄妇女“两癌”筛查任务数1200人，完成人数1203人，完成率100.25%。发现疾病人数424人，疾病发生率35.25%，其中宫颈低级别病变45人，宫颈高级别病变10人，宫颈癌1人，宫颈癌前病变及宫颈癌发生率为91.44/万；乳腺癌2人，乳腺癌癌前病变发生率16.62/万。对检出疾病的人员进行了疾病分类指导、治疗及随访。

2.婚前医学检查省级补助资金2.38万元。2023年根据湘财社指【2023】13号文件收到省级补助资金2.38万元。根据相关文件，全额拨付给区妇幼保健院。婚前应检人数480人，实检人数436人，婚前检查率90.8%，检出疾病人数2人，疾病检出率为0.45%。

3.孕产妇免费产前筛查及新生儿先心病筛查省级补助资金4.94万元。2023年根据湘财社指湘财社指【2023】44号文件收到省级补助资金4.94万元。根据相关文件，全额拨付给区妇幼保健院。孕产妇免费产前筛查任务数200人，完成233人，完成率116.5%。发现高风险及临界风险58人，产筛异常发生率24.89%；随访58人，随访率100%。干预53人，干预率91.38%。临界及高风险孕妇分娩57人，其中活产56人，出生缺陷儿2人，死胎1人，终止妊娠3人。新生儿先心病筛查任务数200人，完成216人，完成率108%,发现阳性病人1人，阳性发生率4.63‰，阳性随访1人，阳性随访率100%。

4、基本公共卫生服务中央及省级补助资金20.94万元。2023年根据湘财预【2023】343号文件收到中央及省级补助资金20.94万元。根据相关文件，全额拨付给区妇幼保健院。①计划生育基本技术服务。落实计划生育手术320例，其中上环25人，取环68人，输卵管结扎术6人，输卵管吻合术0人，人流221人，药流101人。无一例手术并发症发生。②孕前优生健康检查。免费优生检查任务数100对，完成100对，完成率100%，早孕随访率及妊娠结局随访率100%。③增补叶酸预防神经管缺陷。叶酸应服用人数263人，实际服用人数256人，叶酸服用率97.29%，服用依从人数238人，服用依从率93%。④召开了洪江区儿童营养改善项目培训1次，组织乡儿保专干到洪江市学习营养包管理及发放。开展儿童营养现状基线调查和营养包发放工作专项督导1次、营养包使用后效果评估检查1次。共发放营养包2313盒，共发放2313人次，随访率100%，使用率100%。⑤贫困地区新生儿疾病筛查。新筛检查194人，新筛检查103.19%；听力筛查人数179人，听力筛查率95.21%。

5.艾滋病防治工作中央财政补助资金12.55万元。2023年根据湘财社指【2022】102号、湘财社指【2023】57号文件收到中央补助资金12.55万元。根据相关文件，全额拨付给区妇幼保健院。2023年免费咨询检测人数1024人，HIV、梅毒及乙肝检测率100%年，艾滋病阳性人数0人，梅毒阳性孕产妇3人，乙肝阳性孕产妇3人，对阳性孕产妇及所生的婴儿均进行了免费的规范性治疗，确保了无艾梅乙母婴传播的发生。圆满完成了国家关于“消除艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播”项目的一系列相关工作。

（三）专项资金绩效情况。

完成了妇幼保健工作。通过妇幼保健公共卫生服务项目总体情况和取得的社会效益，我区的妇幼保健项目资金得到了有效使用，在各项公共卫生专项的防治上取得了较好的社会效益和居民群众的认可。

三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

四、存在的问题和建议

（一）问题。

因洪江区财政困难，难以保障配套资金全额到位。

（二）建议。

1.建议省级财政加大资金投入，缓解县级财政困难。

洪江区妇幼保健院

2024年3月13日