区发改局2020年上半年工作总结

及下半年工作计划

今年以来，我局在区工委、区管委及上级部门的正确领导下，紧紧围绕“建设全国知名旅游目的地城市”和巩固提升脱贫成果的战略目标，务实奋进、主动作为，各项工作取得了较好的成绩。

一、2020年上半年工作情况

（一）着力夯实基层党建基础

我局紧紧围绕区工委、区管委的中心工作，以局党总支及下设四个支部组织建设为载体，坚持把学习教育作为深化党员思想认识，提升自身综合素质的有效措施来抓，创建了党建知识学习微信群，组织全体党员干部系统学习了党的十九大会议精神、习近平总书记一系列重要论述以及业务性文件资料。按时召开党组会议、组织生活会、民主生活会议和党员会议，确保了党建工作经常化。严格落实组织部1+6+N步骤，认真组织全体党员开展党员活动。积极组织领导干部上党课和党员进社区活动，党组书记和纪检组长分别给全体支部党员上了党课，对点联系歌诗坡社区，开展进社区给帮扶对象小学生赠书活动。同时，以“反四风、抓发展”为抓手，充分发挥党组织的核心作用和广大党员的先锋模范作用，有力的推进了党的班子建设、干部队伍建设和组织建设。

（二）积极推进“十四五”规划编制工作。

一是及时部署安排。按照国家和省里市里的统一部署和要求，启动了全区“十四五”规划前期工作，印发了做好前期工作的通知。同时，筛选提出了一些重大课题并下发到了相关单位；二是扎实开展了前期研究。截止目前，洪江区高新区等6个单位报送了部门或行业“十四五”发展基本思路。在此基础上，我局牵头谋划了全区“十四五”经济社会发展思路、重点任务和重大工程项目，并于今年2月由写出了我区“十四五”规划基本思路初稿报市发改委规划科；三是积极做好了衔接汇报。“十四五”规划前期工作启动以来，我们多次与市发改委规划科进行对接，及时了解和掌握国省市最新精神和工作动态，在规划思路方面做到了紧密衔接，我区“十四五”发展的一些战略构想、政策改革诉求和重大工程项目在市“十四五”规划《基本思路》里面得到了体现。目前，市“十四五”规划编制工作已从规划《基本思路》起草阶段转入规划《纲要框架》编制阶段，为争取市里的支持，近日我们带着初步起草的区“十四五”发展思路和拟申请纳入省“十四五”规划《纲要》的重点内容，特向发改委相关领导进行了汇报；四是全面启动了“十四五”项目谋划储备工作。经过前两轮收集和调度，目前全区已储备投资规模3000万以上的“十四五”重点项目96个，总投资504.31亿元，“十四五”期间计划投资497.97亿元，其中投资规模1亿元以上的重大项目47个、10亿元以上的重大项目4个，主要涉及领域包括科技创新、产业发展、基础设施、生态环保、社会民生等五大领域，基本能够支撑我“十四五”经济社会发展。

（三）全力推动重点项目建设

一是奋力推进“大战一百天实现双过半”工作。1-6月，我区全社会固定资产投资预计完成17.2亿元，同比增长13.1%；500万以上项目统计入库投资额239763万元，固投入库项目8个（包括一个房地产项目）；5000万元以上新开工项目数(含房地产)19个；投资项目在线审批数67件。二是扎实开展重点项目编制。2020年，全区重点项目42个（含市级重点项目15个，市政府5月2日已下文），项目总投资72.35亿元，年度计划投资22.99亿元，计划投资额比上年减少8.87%。其中，新建（扩建、改造）项目28个，计划投资12.59亿元；续建项目14个，计划投资10.4亿元。重点征拆工作任务项目6个，其中3个项目指挥部明确了年度征拆任务，计划投资4300万元，分别是小寨溪项目指挥部、城东项目指挥部、桃李园综合项目指挥部，由于征拆资金来源暂未明确，其他指挥部未报年度任务，年度征拆任务待定。重点储备项目10个，项目总投资41.67亿元，年度计划投资8.8亿元，正在开展前期工作，待各项要素保障达到开工准备阶段，再列入实施类重点项目。

（四）积极筹措项目资金

一是大力推动地方政府专项债项目入库。今年按照省发改委、省财政厅达成一致入库项目共6个，项目总投资合计28.20亿元，2020年申请额度为6.92亿元。目前，已配额5700万元，其中怀化市洪江区（省级）工业集中区标准化厂房及循环化工集中供能建设项目4700万元，洪江区城乡供排水一体化工程建设1000万元。二是积极争取上级支持。始终把对上争取作为发改工作的重中之重，把握机遇、主动跟进，主动与省、市发改委汇报衔接，争取上级部门的支持。及时掌握项目投资信息，有重点、有针对性地筛选项目，按时完成项目前期工作，认真组织项目上报。截至7月1日，我局申报获得中央、省预算内资金项目共12个，下达资金合计8313万元，其中中央预算内资金7457万元，省预算内资金856万元。

（五）严格规范项目审批工作

一是着力推进项目审批、核准、备案，全面服务项目建设。全力推进湖南省工程建设项目审批管理系统，规范项目申办过程，切实降低企业办事成本，为企业提供了高效、透明、规范的服务。截止6月底，在湖南省投资项目在线审批监管平台和工程建设项目审批管理系统审批、核准、备案项目共66个。其中项目审批48个，备案18个。根据《湖南省投资项目在线审批监管平台运行管理办法》要求，定于每月10日前要求在湖南省在线审批平台审批、核准、备案的单位，需在平台上报、更新项目进展情况，及时掌握项目动态。二是严格落实“互联网+政务服务”工作。今年四月份以来全面梳理了本局政务服务事项共76项，其中依申请类44项，无需申请的公共服务事项32项。承诺办结时限在法定办结时限的基础上压缩95%。均达到了“四办”的标准要求。三是积极争取上级资金。在省预算内园区循环化改造基本建设资金600万元。项目名称：洪江区工业集中区集中供能建设项目（一期），省预算资金：300万元; 洪江区工业集中区污水处理厂建设工程提质改造项目, 省预算资金：300万元。

（六）扎实做好易地扶贫搬迁工作

严格按照上级文件精神，扎实落实 “搬得出、稳得住、有事做、能致富”方案的帮扶措施，通过开展易地搬迁户家庭就业情况、发展产业情况摸底，制定《洪江区易地搬迁后续帮扶实施方案》，每户搬迁户都有产业帮扶项目，如小龙虾养殖、楠竹低改、雪峰乌骨鸡养殖等，基本实现了“搬得出、稳得住、能致富”。今年4月开展了易地搬迁住房质量安全排查，共计发现16个质量安全问题，现已整改完成12个，其余住房质量安全问题将于7月20日前整改。

（七）认真开展价格监管和收费管理

一是强化市场价格监测预警，保障在疫情期间及重大节

假日和春节期间低温雨雪天气的市场供给和价格稳定。不断强化服务意识，严厉打击各种价格欺诈、哄抬物价和不按规定明码标价的不正当价格行为。每天坚持市场及超市采价执行一日一报，一周一报，一月一分析。节假日期间，检查超市、商场、药店、粮油副食店和景区等10多家次，上半年市场价格稳定，未发生市场价格异常波动情况；二是开展洪江城区巡游出租汽车（的士）营运价格、洪江区廉租房价格、洪江区农村集中供水价格等成本测算及价格审批。强化旅游市场价格监管，落实省、市文件精神落实景区门票优惠政策，积极开展旅游景区明目标价，积极开展政策宣传。继续开展农业水价综合改革工作；三是2020年1-5月份享受放价格临时补贴22526人次，共发放价格临时补贴1282833元；四是做好涉案物价格认定，上半年完成刑事案件涉案价格认定28起，涉案金额13.4万元，无案件复议。

（八）有序推进移民工作

根据《湖南省大中型水库移民管理条例》，对库区移民人口进行核减上报统计工作。搬迁移民（享受600元移民后扶直补）移民人口只减不增，死亡人口在死亡当年享受当年移民直补，下一年度需核减取消移民直补；淹地不淹房的移民人口不需要核减，死亡人口可变更直补卡信息改为子女或亲属，直补资金不取消。发放直补资金175.89万元。要求各移民村与6月底上报移民项目十四五规划，横岩乡已上报完成，桂花园乡正在核实。茅头园龙船塘机耕道水渠及渔梁村锯木冲道路硬化工程已完成财政评审及政府采购招投标程序。在征求各个乡、村意见的前提下，调整往年移民项目节余资金410万元，已做出变更计划，与财政联合行文，制定项目实施分配方案，由区分管领导审核。建立了移民项目电子信息查询系统，纸质档案整理后移交区档案局。做好防汛工作，对茅头园村熊家湾滑坡塌岸处，多次沟通联系安江电站，已做设计方案，下半年实施。对信访人优胜村罗光华反映的移民征地问题，和区信访局、安江电站多次做好政策解释工作。做好信访维稳。上半年共拨付移民后扶资金242.56万元。

（九）稳步实施粮食和物资储备工作。

严格落实抗疫控疫期间粮食库存安全和应急成品粮供应保障工作，加强供应点粮食储备量监测和全区粮油日常供应和储备监测统计工作，对全区超市、大型粮油供应点及零售粮店的粮食储备量和价格和城乡及周边乡镇粮食加工厂与私家作坊日加工能力每日摸底，及时上报报送我区粮食日常应急供应和储备情况。开展了“食品安全周”“粮食安全生产月”系列宣传活动，加强粮食安全生产检查，对粮食购销公司、成品粮站点和军工粮站点的粮食库存储备粮数量、质量安全、账目台账登记、企业办公和安全生产用电、用火、消防器材设施、化学药品与药品室管理等开展严格检查，确保我区应急粮油和军工粮油安全，供应保障到位。

二、存在的主要问题和不足

一是项目建设推进力度偏慢。2020年全区重点项目为46个，计划投资25.12亿元，同比增长10.51%。新开工项目26个，计划投资14.01亿元；续建项目20个，计划投资11.11亿元。1-5月完成投资7.04亿元，完成年度计划的28.04%，欠序时进度13.62个百分点；26个新建（技改）项目开工16个，20个续建项目复工17个，总开工率为71.73%。

二是移民工作存在着问题和困难。我区后扶人口基数少，后期扶持项目资金少，加上地方财政状况差，对库区移民产业发展扶持的资金不足；库区其它可供开发的资源少，仅靠楠竹产业的发展，还是存在抗市场风险能力较小的问题。

三、下半年工作计划

（一）坚持党建统领，认真学习贯彻十九大精神

深入学习贯彻党的十九大精神，准确把握新时代新定位，积极开展“不忘初心，牢记使命”主题教育，以“两学一做”为基本内容，以“三会一课”为基本制度，以党支部为基本单位，扎实推动“两学一做”学习教育常态化、制度化。完善和落实民主集中制的各项制度，大力推动关党建工作制度化、规范化和科学化，推动党的基层组织建设，切实做到党建工作与业务履职双融合、双促进、双丰收。

（二）坚持规划引领，抓紧落实规划编制工作

下一步，我们将按照做好“十四五“规划《纲要》编制的前期工作部署，进一步推进相关工作。一是抓紧上报我区“十四五”发展思路和拟申请纳入市“十四五”规划《纲要》的重点内容。目前“十四五”发展思路在各部门上报的基础上已形成初稿，我们将进一步修改完善并报区工委管委同意。同时，继续做好与市发改委衔接汇报，争取将我市更多的战略诉求和重大工程项目纳入省市“十四五”规划《纲要》；二是继续谋划和储备全区“十四五”规划重大项目。建立项目包装储备常态化工作机制和“十四五”重大项目库，推动我区和各部门持续不断地做好项目开发工作，根据政策动态、工作进展情况不断完善“十四五”重大项目库，做到分类管理、滚动开发；三是进一步加强规划衔接。一方面，积极做好向上衔接汇报。加强与上级发改部门的衔接汇报，及时掌握规划纲要编制工作新要求、新动态，争取将我区更多的诉求纳入市“十四五”规划《纲要》；同时，推动各部门加强与上级对口部门的衔接汇报，努力争取更多重大项目进入上级专项规划“盘子”。另一方面，做好区“十四五”规划《纲要》与全区国土空间规划、重点专项规划的衔接，做到步调一致。

（三）强化项目意识，积极推进重点项目建设

一是继续抓好重点项目储备和申报。根据政策投向和本地实际情况抓好区级重点项目的谋划、储备和滚动开发；协助项目单位和相关部门尽早完成项目前期工作，为新项目入库创造便利条件。 二是加强项目入统调度和服务。扎实抓好固定资产投资项目的入库和调度管理，做到应统尽统。按入统时间节点调度好项目的入库；主动上门服务。通过项目在线审批平台及时掌握新进企业和新审批备案项目动态，协同统计部门积极帮助新企业、新项目顺利入统。三是全面推进重点项目建设。投资的立足点是项目，对计划的重点项目和前期项目进行全面梳理，对符合提前开工条件的要力促提前开工，对达不到进度要求的要加强协调调度，倒排工作时间和进度，确保按时开工，并形成实物工作量。强化项目服务和管理，加快项目报批、核准工作进度，及时解决项目建设中的突出问题。

（四）提升服务水平，推进物价工作

积极推进价格改革，大力加强市场监管，努力做好各项服务，全力做好洪江区新型冠状病毒感染肺炎疫情时期重要民生商品保供稳价工作，为全区经济社会发展营造良好的价格环境。配合做好国家、省市布置的各项专项价格检查，强化市场巡查特别是节假日市场力度，及时查处市场价格违法行为，依法打击市场价格欺诈行为，有效处置突发性市场价格异动。密切关注怀化市消费品价格指数值，做好低收入群众价格临时补贴发放工作。制定洪江区非居民用水超定额累进加价制度，制定洪江区保障性住房物业服务收费标准，制定洪江区普通商品住宅前期物业服务收费标准，召开洪江区城区巡游出租汽车运价听证会并核定收费标准，做好公检法的涉案物价值鉴定和税务、纪检罚没物及追缴物价值鉴定工作。

（五）以人民为中心，扎实推进和谐移民

不断提高后扶政策的精准度和实效性，倾斜支持贫困库区，移民重点村。认真实施国家避险解困试点项目工作，继续做好试点项目扫尾工作。扎实续开展移民培训工作。大力实施整村推进移民美丽家园建设，集中后扶资金，撬动部门资金，综合解决脱贫攻坚、避险解困、移民增收、人居环境改善、基础设施完善等问题。建立项目库管理制度，做好项目规划设计并积极上报，进一步规范项目管理工作，做到移民直补台帐清晰，直补资金发放及时，优化资金分配机制，强力推进“互联网+监督”，确保移民资金专款专用。

洪江区发展和改革局

2020年7月3日