洪江区发展和改革局

2022年工作总结和2023年工作计划

2022年是“十四五”规划的关键之年，在区工委、区管委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻二十大会议精神，坚定不移贯彻新发展理念，坚持稳字当头、稳中求进，统筹疫情防控和经济社会发展，不断发挥部门职能作用，统筹经济、项目、改革、民生各项工作取得较大进展。现将2022年主要工作开展情况汇报如下：

一、聚焦职能发挥，稳步推进经济增长。强化经济运行实时监测预警，锁定年初确定的发展预期指标和约束性指标，围绕进度、节点抓调度、促落实。及时分析研判全区经济运行的难点，研究提出相应的解决措施，形成了《洪江区2022年上半年国民经济执行情况报告》《洪江区2022年固定资产投资和项目建设情况汇报》《洪江区2022年国民经济和社会发展计划执行情况与2023年计划（草案）报告》等报告，供区工委、区管委领导决策参考。全年完成固定资产投资44.9亿元，同比增长12%。其中：民间投资27.84亿元，占全部投资比重的62%，产业投资36.37亿元，占全部投资比重的81%，同比增长79%；高技术产业投资2.92亿元，占全部投资比重的6.5%，同比增长24.7%。

二、聚焦项目建设，扩大有效投资。牢固树立“发展为要、项目为王、实干为先”的鲜明导向，重点项目建设高效推进。**一是产业投资快速增长。**全年完成固定资产投资44.9亿元，同比增长12%。其中：民间投资27.84亿元，占全部投资比重的62%，产业投资36.37亿元，占全部投资比重的81%，同比增长79%；高技术产业投资2.92亿元，占全部投资比重的6.5%，同比增长24.7%。**二是重点项目建设高效推进。**全年铺排本级重点项目47个，总投资71.52亿元，年度计划投资29.17亿元，其中省、市重点项目11个，总投资42.6亿元，年度计划投资18.2亿元。预计区重点项目完成率105%，省、市重点项目全年完成率达120%。**三是重大项目谋划全面发力。**成功申请将我区纳入湖南省天然气长输管道县县通规划。洪江全域旅游开发建设项目已列入全市《国省“十四五”规划中期调整重大项目谋划清单》，涉及我区的跨区域项目2个，分别是沅水洪江至辰溪航道建设工程、贵州玉屏-怀化市洪江区-怀化高新区天然气输送管道及储气设施建设项目。拟谋划国、省“十四五”规划中期调整重大项目4个。四是全力对接国家稳经济政策+接续措施。盘活国有存量资产近8亿元，包装项目6个，计划融资5.55亿元。成功以“洪江古商城景区半个铜钱广场建设项目”申报设备购置更新国家贴息贷款 4000万元，协助湖南双阳高科成功申报办理制造业中长期低息贷款2980万元。

三、聚焦平台建设，全力服务高质量发展。为深入贯彻落实湖南省人民政府办公厅关于印发<开展“走流程、解难题、优服务”行动方案>的通知》（湘政办函〔2022〕22号）文件精神，《洪江区政务服务“走流程、解难题、优服务”行动方案>的通知》（洪管办函〔2022〕10号）工作要求，我局积极开展“走流程、解难题、优服务”行动，局班子成员领导分别于5月6日、5月20日，以办事群众身份形式，对企业投资项目备案、权限内政府投资项目审批事项体验办事流程与办事服务，并了解办理“一件事一次办”事项的“堵点”，提出建设性意见建议。在开展“走流程、解难题、优服务”行动中发现存在的两个问题，审批综合窗口相关工作人员已全部整改到位。2022年全力推进湖南省工程建设项目审批管理系统，规范项目申办过程，切实降低企业办事成本，为企业提供了高效、透明、规范的服务。截至12月，我局在湖南省投资项目在线审批监管平台和工程建设项目审批管理系统审批、核准、备案项目为94个。其中项目审批为53个，核准为2个，备案为39个。全面梳理了政务服务事项共88项，其中依申请类56项，无需申请的公共服务事项32项。承诺办结时限在法定办结时限的基础上压缩95%。均达到了“四办”的标准要求。截止12月31日，预计完成工程建设项目交易10宗，电子化率100%。招投标办已开展网上投诉受理工作，公示投诉电话和电子邮箱。目前，尚未收到网上投诉。全国信易贷服务示范平台的推广，我区已有750余家中小微企业及工商个体户实名注册，平台信用融资我区2022已完成4.2亿元。加强进园区宣传活动，共25次。

四、聚焦民生福祉，着力提升治理水平。**一是粮食安全工作扎实推进。**2022年3月30日经洪江区管委批复同意实施2022年区级储备粮轮换计划。严格按照储备库出库流程和区超标粮监管工作方案要求出库，参照怀化中储粮销售超标粮监管流程和要求，对超标粮出库、运输、入库、加工全过各实施封闭式监管，2022年8月9日，完成了我区地方储备粮992.754吨出库任务，2022年10月4日，完成了我区地方储备粮992.754吨收购入库。我区应急成品粮储备规模根据市里要求由2016年下达的100吨下调为2022年的80吨，每三个月轮换一次，由洪江区粮食购销有限责任公司静态储备，每月对应急成品粮进行质量、数量检查，确保我区应急成品粮供应安全。**二是价格管理工作不断提升。**坚持每天到市场及超市采价执行一日一报，一周一报，一月一分析。今年春节低温雨雪天气和怀化市疫情期间，我区市场价格稳定，未发生市场价格异常波动情况。根据怀化市发改委《关于开展全市涉企收费专项整治行动实施方案的通知》(怀发改价费[2022]12号)文件精神，各单位实行物价管理法人代表负责制，收费过程中责任明确，能够严格执行政策收费管理的规定，强化价格调控管理，建立和完善收费管理内部约束机制，落实国家、省、市取消的收费项目或降低收费标准的政策，收费过程中无乱收费现象，该取消的项目坚决取消，该减免的坚决减免，优惠政策落实到位。努力做好涉案物价格认定，已完成刑事案件涉案价格认定21起，涉案金额13万元，无案件复议。**三是移民后扶工作有序开。**积极向上争取移民后扶资金，全年争取水库移民项目资金813.42万元，在2021年539.42万元的基础上同比增长50%。扎实开展移民信访工作，通过加强领导、强化责任、完善制度、落实措施，全力维护库区的和谐稳定。由于库区维稳工作落实到位，2022年我区未发生一起移民到省、市越级上访的事件，库区的和谐稳定得到了有效的维护。有序推进重点移民村建设，2022年向上争取专项建设项目资金210万重点建设横岩村，横岩村建设正在按照相关要求有序推进。截至12月已完成项目工程量90%。

二、目前存在的问题

**1.向上争取资金难度加大。**今年省发改委针对中央预算内投资及专项债项目的突出问题，出台了政府投资“五举措”和资金分配“十原则”，所有项目申报条件必须达到“**一件三证**”，条件苛刻，检查严格。而我区因财力有限，**项目均难以达到先期招标开工的条件**，许多项目单位积极性不高、主动性不够。而我们发改部门虽多方协调，但效果不佳，导致争取中央预算内资金、专项债情况有所下滑。

**2.“资金等项目”情况比较严重。**因区内财政困难，部分项目前期工作不扎实，导致上面下达资金之后，不能如期招标，资金趴账严重。而国家、省发改文件要求对已经申报资金成功的项目不能按时开工、按时支付的，既要问责，还影响后期项目的申报。

**3.固定资产投资动能严重不足。**今年以来统计项目入库审核日益严格，入库真实性审核要求提高，老旧小区改造项目入库要求提供资金证明，政府类投资项目要求提供招投标链接，入库进一步难度加大。部分项目入库资料质量不高，多次修改资料上报才成功入库，一次性通过率很低，入库项目偏少，成功率较低，投资后劲严重不足。

三、下一步工作计划

**1.早谋划、早部署，强化2023年重点项目投资目标任务的责任意识。**超期谋划、部署，科学制定2023年重点建设项目和固定资产投资目标,增速分别不低于12%和11%，确保2023年度任务最终落实完成。

**2.持续强化项目谋划、储备工作。**一是精心筛选提升项目质量。对照国家大政方针和上级文件要求，帮助和配合部门分析政策形势，搞好项目前期论证；二是协调各职能部门开通“绿色”通道，在办理申报项目的规划选址、用地预审、环评审批等有关手续时，简化程序，提高效率；三是切实加强向上汇报衔接的力度，积极抢抓机遇，充分利用各种有利条件和机会积极跑市进省，衔接、汇报项目工作开展情况，及时做好项目申报工作。

**3.继续加强重点项目调度、考核工作。**一是进一步强化重大项目建设工作领导责任制，每个重点项目由1名区级领导挂帅推进项目建设，各部门亲自抓具体项目，层次落实项目建设责任；二是各职能部门加大服务工作力度，强化项目建设要素保障，保项目顺利实施；三是实行一月一调度，一季一通报、年底综合考评相结合的方式进行日常管理，由区工委督查室、区管委督查室、重点建设项目事务中心担任日常调度及考核工作。

**4.加强中央预算内投资、专项债项目监管工作。**进一步加强“两个责任”的落实。强化项目中后期跟踪管理，督促项目单位倒排工期，加快推进项目建设。查找项目建设过程中的困难和问题，形成以问题为导向的督查机制，抓好施工安全、工程质量等施工现场管理。落实专项资金使用管理办法，进一步确保专项资金使用规范、安全、有效。

怀化市洪江区发展和改革局

2022年12月12日