洪江区发改局2024年上半年工作总结

及下半年工作计划

2024年上半年，洪江区发改局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，认真落实习近平总书记考察湖南工作的重要讲话指示精神，紧紧围绕区工委、区管委决策部署，坚定不移贯彻新发展理念，坚持稳字当头、稳中求进，切实增强我区经济活力。现将我局2024年上半年工作情况及下半年工作打算汇报如下：

一、上半年主要工作开展情况

（一）突出政治引领，加强党的建设。一是强化理论武装。聚焦“第一议题”，依托党纪学习教育主题实践活动，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。截至目前，开展党组理论学习中心组学习6次，集中研讨3次。二是落实管党治党责任。自觉增强管党治党主体、主责、主业意识，通过党组会、专题会，研究部署全面从严治党、党史学习教育、意识形态、发展改革等工作，推动党建和中心工作“两结合、两促进”。严格执行民主集中制，落实“三重一大”事项集体决策机制，认真落实“三会一课”，主题党日等组织生活制度，构建风清气正政治生态。

- （二）高位统筹，推动高质量发展。一是启动“十五五”规划基本思路研究工作，起草规划编制工作方案。二是持续推进重点项目调度机制，严格实行一月一调度，一季度一通报，确保重点项目有序推进。2024年，全区重点项目共39个，年度计划投资24.54亿元。1-5月完成投资11.59亿元，为年度计划的47.33%。市级重点项目9个（含省重点项目2个），年度计划投资14.3亿元，1-5月完成投资6.89亿元，为年度计划的48.18%。1-5月，我区完成固定资产投资13.09亿元，同比增长11.2%，高于全市2.1个百分点；1-5月新增入库项目10个，入库金额7.87亿元。

- （三）扎实谋划项目储备，全力争取项目资金。1、储备2024年中央预算内投资项目31个，项目总投资14.25亿元，拟申请中央预算内投资需求6.62亿元，目前已下达资金0.1468亿元。2、储备2024年专项债项目25个，项目总投资24.71亿元，专项债需求15.77亿元，其中2024年需求11.67亿元；第一批专项债双通过项目12个，2024年专项债需求6.43亿元，已发行专项债0.8亿元。3、储备超长期特别国债项目55个，项目总投资42.01亿元，拟申请国债资金需求23.95亿元。目前已完成2个批次申报，申报项目24个，项目总投资22.06亿元，拟申请超长期国债资金10.64亿元，待上级审核中。

（四）培育市场主体，全力加快产业项目建设。2024年我区新材料产业链重点建设项目共10个，2024年计划投资7.48亿元，已完成投资2亿元，完成年度投资任务的26.73%；新能源及其装备产业链重点建设项目1个，2024年计划投资3600万元，已完成投资2400万元，完成年度投资任务的66.67%；纳入市重点文旅项目3个，计划投资4.05亿元，已完成投资1.27亿元，完成年度投资任务的31.23%。

（五）加快平台建设，推动服务高质量发展。1、优化项目审批流程，严格执行《市场准入负面清单制度》，优化办事程序，缩短办事时间，项目审批、备案等实现网上办理。2024年1-6月，1-6月，完成审批、核准、备案项目共67个。其中：审批项目41个，概算审批项目4个，备案项目22个。容缺办理项目4个，业主单位并按规定时间将欠缺的资料及时补齐，线上办结率达100%。2、抓实信用建设工作开展。区信用办结合信用建设工作实际，制定下发了《洪江区信用体系建设2024工作要点》，明确了社会信用体系的建设目标、任务和责任。各相关部门加大了社会信用信息的收集力度，上半年双公示信息归集上报415条、企业信用承诺归集上报500条、特定信用信息708条，五大类行政信息77条。

（六）增进民生福祉，提升治理效能。一是扛稳粮食安全重任，守住粮食安全底线，不断提高粮食安全保障能力。定期开展粮油市场价格调度，在重要时段、重大节日实行日监测，确保粮油稳价保供。深入粮油承储企业及粮油供应网点，对库存、轮换、销售的原粮及成品粮进行了全覆盖检查，针对承储企业在储粮安全上的薄弱环节和安全隐患，压紧压实粮食承储企业安全主体责任。加强粮食安全生产知识普及及宣传，扎实开展地方储备粮轮换工作，2024年我区地方储备粮轮换任务2007.246吨，充分发挥下属企业粮食流通主渠道作用。二是易地扶贫搬迁后续帮扶工作亮点纷呈。1.创建区级集中安置后续管理示范区，现已完成仁园小区10栋570米道路硬化及368米排水渠建设，有效改善小区环境及排水防涝能力；区妇幼保健院投入使用；仁园小区内建设易地扶贫搬迁群众文化大舞台，并投入使用。集中安置点建设易地扶贫搬迁帮扶车间已投入使用。2.创建区级集中安置就业帮扶示范区，每月开展搬迁劳动力就业情况动态走访摸排，每月动态更新就业台账。现搬迁户43户114人中有劳动力（男16-60周岁、女16-55周岁）38户67人全部就业。3.创建集中安置产业发展示范区，因地制宜发展壮大后续产业，充分利用川山村空置仓库200平米及近500亩多年古茶树，建设“洪油坊”，资金变资产入股分红，安排搬迁户就业，保价收购茶籽。“洪油坊”油茶加工基地已投入使用。三是不断提升价格管理工作。1坚持每天到市场及超市采价执行一日一报，一周一报，一月一分析。今年春节低温雨雪天气和汛期期间，我区市场价格稳定，未发生市场价格异常波动情况。四是有序开展移民后扶工作。1、上半年共争取移民后扶项目16个，项目扶持资金 620.46万元。确定了桂花园乡楠木田村为我区产业示范重点移民村，投资50万元新建装机125KM分布式光伏发电站；投资130万元新建高产高效油茶林。目前，已全面启动建设移民后扶项目14个，预计在年底可以全面建设完成。2、委托有资质职业学校开展培训移民实用技术50人次、转移技能和中长期职业技能培训16人次。

二、存在的主要问题

1、向上争取资金难度大，申报条件苛刻。今年以来，向上争取资金较去年有明显提高，但因去年省政府办公厅出台《进一步规范政府性投资项目决策和立项防范政府债务风险的管理办法》，加大了立项前置条件难度，项目立项有很大的局限性。

2.能源价格上涨，给企业带来较大的成本增长压力。自优惠电价取消后，我区园区企业用电成本上升40%以上，与同行业电价比较优势完全丧失。同时，园区为集中供能，受国际环境影响，天然气价格居高不下，园区蒸汽已明显不具备成本优势。

3.资金制约，新扩园区土地、房屋征收，水电路汽等基础配套建设资金量需求量较大，地方财力有限，新扩园区基础设施建设尚未完善。

4、人才引进困难。受客观条件和区位影响,很难吸引到高水平的产业人才，人才匮乏影响产业高质量发展。

5、交通瓶颈制约。我区是怀化市唯一一个没有机场、不通高速、不通国道的县，交通瓶颈一直困扰我区旅游提速发展。

三、下半年工作安排

- 1、主动向上对接，争取上级支持。积极抢抓机遇，充分利用各种有利条件和机会向上级部门衔接、汇报项目工作开展情况，及时做好项目申报工作。2024年第三批保障性安居工程中央预算内专项申报项目正在储备中，预计此次申报项目2个。2024年第二批专项债项目正在储备中，预计此次申报项目12个。

- 2、加强项目谋划储备。对已经上报的超长期国债项目和储备的第二批专项债项目，加强跟踪衔接及时掌握项目投资信息；指导项目单位提前做好项目前期工作，有重点、有针对性地包装一批项目，做好2025年中央预算内、超长期国债项目和专项债券项目储备入库。

# 3.继续加强重点项目调度、考核工作。一是进一步强化重大项目建设工作领导责任制，每个重点项目由1名区级领导挂帅推进项目建设，各部门亲自抓具体项目，层次落实项目建设责任；二是各职能部门加大服务工作力度，强化项目建设要素保障，保项目顺利实施；三是实行一月一调度，一季一通报、年底综合考评相结合的方式进行日常管理，由区工委督查室、区管委督查室、重点建设项目事务中心担任日常调度及考核工作。

# 4、大力推进产业项目建设。依托恒光科技、久日新材、双阳高科等一批龙头企业，加快新材料产业延链补链强链，重点推进年产30.5万吨精细化工新材料与年产5万吨新能源项目建设，力争实现规模工业增加值25亿元。持续壮大新能源及其装备产业链，重点推进炯诚新材年产3000金属吨镍盐、钴盐系列产品及1万吨新能源废旧动力电池拆解利用项目、源通新材年产10万吨新能源用功能化石墨烯浆料生产线等项目建设。持续做好“一竹一鸡”文章，大力发展绿色食品精深加工，重点推进雪峰乌骨鸡项目建设，力争引进技术合作类型项目1个。积极推进商贸物流发展，重点推进烟雨洪江街区业态综合开发运营项目等项目建设。抢抓怀化旅游“金三角”建设重大机遇，全力以赴推进洪江古商城国家5A级旅游景区和国家级旅游休闲街区创建，力争文化旅游业全年新增规模以上企业1家，旅游收入同比增长30%。

洪江区发展和改革局

2023年6月26日