## Sheet1
附件
洪江区农业农村水利局2025年度中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划（第一批）表
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设 性质 | 实施 地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设任务 | 补助标准 | 资金 规模 （万元） | 筹资方式 | 受益 对象 | 绩效目标 | 群众参与和利益联结机制
[5 empty] | 计划开工 时间 | 计划完 工时间
1 | 脱贫小额贷款贴息项目 | 金融保险配套项目 | 续建 | 桂花园乡 横岩乡 | 2025-01-01 | 2025-12-12 | 农水局 桂花园乡 横岩乡 | 小额贷款贴息。 | 基准利率贴息 | 8 | 中央衔接资金 | 15户62人 | 为有意愿发展产业的脱贫对象及监测对象提供小额信贷资金支持，提升产业收益。 | 信贷资金可支持农业发展，提升产业收益，增加村民收入。
2 | 优质稻示范建设 | 生产项目 | 续建 | 桂花园乡 横岩乡 | 2025-03-01 | 2025-10-01 | 农水局 | 建设优质稻示范面积2200亩。 | 200元/亩 | 44 | 中央衔接资金 | 485户1453人 | 改善群众种植生产条件，实现粮田生产增收。 | 就近带动村民投工投劳增加劳务收入。
3 | 菜篮子丰盈稳产保供行动 | 生产项目 | 新建 | 桂花园村、渔粱村、岩门村 | 2025-02-03 00:48 | 2025-11-01 | 农水局 | 一、创建绿色防控示范园1个；二、农药减量示范；三、保障农产品质量安全及蔬菜供给。 | 800元/亩 | 10 | 中央衔接资金 | 42户98人 | 保障农产品质量安全，提升品质、产量，增加村民收入。 | 就近带动村民投工投劳、增加劳务收入。
4 | 优质油菜示范 | 生产项目 | 新建 | 桂花园乡 横岩乡 | 2025-03-01 | 2025-10-01 | 农水局 | 栽培优质油菜示范1000亩。 | 100元/亩 | 10 | 中央衔接资金 | 400户1200人 | 促进油菜生产增产增效。 | 增加农民收入。
5 | 非粮化、抛荒治理 | 生产项目 | 新建 | 茅头园村 渔梁村 | 2025-03-01 | 2025-10-01 | 农水局 | 对非粮化、抛荒耕地进行治理。 | 1000元/亩 | 5 | 中央衔接资金 | 22户65人 | 促进粮食生产增产增效。 | 增加种粮农民收入。
6 | 2025年洪江区农业产业项目高质量发展扶持项目 | 生产项目 | 续建 | 桂花园乡 横岩乡 | 2025-03-01 | 2025-10-01 | 农水局 | 对洪江区合作社、种植大户、养殖大户等经营主体发展农业产业化等方面给予适当的补助和扶持。 | 按奖补办法补助 | 300 | 中央衔接资金 | 500户1200人 | 带动洪江区农业产业高质量发展，促进农户致富增收。 | 保底受益、土地流转带动、培训带动、配套服务带动、联合带动。
7 | 柑橘品改 | 生产项目 | 新建 | 桂花园乡 | 2025-01-01 | 2025-12-01 | 农水局 | 创建监测点3个，木虱防治1000亩等。 | 200元/亩 | 20 | 中央衔接资金 | 34户75人 | 改善柑橘品质，降低柑橘患病率，提高产量。 | 就近带动村民投工投劳、增加劳务收入。
8 | 铁溪村佛足湖山塘除险加固工程 | 农村基础设施 | 续建 | 铁溪村 | 2025-03-01 | 2025-10-01 | 农水局 | 库内防渗工程土工膜铺设339㎡；确保水库稳定帷幕灌浆549m；高压旋喷灌浆360m。 | 土工膜铺设60元/平方米；帷幕灌浆1000元/米；高压旋喷灌浆915元/米 | 90 | 中央衔接资金 | 72户316人 | 可解决60亩粮田及专业菜地灌溉问题，确保粮食安全。 | 提高农民生产效率，增加农民收入。
9 | 雨露计划 | 教育 | 续建 | 桂花园乡 横岩乡 | 2025-01-01 | 2025-12-12 | 农水局 桂花园乡 横岩乡 | 对就读中高等职业院校的脱贫家庭子女给予发春秋两季助学补助。 | 3000元/年/人 | 33 | 中央衔接资金 | 33户 158人 | 通过发放助学补助，减轻脱贫家庭就学开支，提高脱贫群众幸福感。 | 帮助脱贫群众家庭子女安心学习，提升就业技能。
10 | 脱贫人口就业一次性交通补助 | 务工补助 | 续建 | 桂花园乡 横岩乡 | 2025-01-01 | 2025-12-12 | 农水局 桂花园乡 横岩乡 | 对外出务工的脱贫群众及易返贫监测对象给予适当交通补助。 | 省外400元/人 省内200元/人 市内100元/人 | 26 | 中央衔接资金 | 350户 685人 | 吸纳脱贫群众稳岗就业，实现增收。 | 支持项目村脱贫群众稳定就业，增加劳务收入。