## Sheet1
附件3：
洪江区2018年度统筹整合财政涉农资金项目明细表
金额单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设任务 | 实施地点 | 补助标准 | 资金规模 | 筹资方式 |  | 绩效目标 （进度计划） | 时间进度(起止) |  | 责任单位
[6 empty] | （省级） | 金额 |  | 计划开 工时间 | 计划完 工时间 | 项目主管单位 | 项目组织实施单位
| 总计 |  |  |  | 3521.7 |  | 3521.7
一 | 生产发展合计 |  |  |  | 148 |  | 148
1 | 特色农林产业 | 建设一个扶贫楠竹加车间 | 恒裕竹业 公司 | 13.3万元/村 | 28 | 省级 | 28 | 带动帮扶2个村贫困户，预计贫困户人均增收300元／年 | 2018-04-01 | 2018-12-01 | 人社局 | 恒裕竹业
2 | 产业奖补 | 贫困对象自主发展产业奖补 | 建档立卡 贫困对象 | 200元/户以上 | 50 | 省级 | 50 | 通过产业奖补激发贫困对象内生发展动力，预计贫困户增收200元/人/年 | 2018-03-01 | 2018-12-01 | 农林水局 | 桂花园乡 横岩乡
3 | 旅游产业扶贫 | 淘金冲乡村旅游及生产道路700米 | 茅头园村 | 160万元/公里 | 30 | 省级 | 30 | 解决133户395人生产不便问题，提升乡村旅游品质,实现乡村旅游扶贫的长远成效，预计项目区域及周边贫困户人均增收140元/年 | 2018-03-01 | 2018-06-02 | 旅游局 | 桂花园乡
4 | 金融扶贫 | 计划为180户贫困户贴息 | 符合条件的贫困对象 | 2175元/人/年（基准利率） | 40 | 省级 | 40 | 180户贫困户贴息，预计人均增收2175元/年 | 2018-03-02 | 2018-12-03 | 扶贫办 | 扶贫办
二 | 基础设施建设合计 |  |  |  | 3328.7 |  | 3328.7
（一） | 农田水利建设小计 |  |  |  | 259 |  | 259
1 | 农田排灌渠道建设 | 新修渠道2.6千米 | 菖蒲村 | 344元/米 | 60 | 省级 | 60 | 项目总投资83万元，2018年完成投入60万元，帮助59户212人贫困人口改善生产、生活条件等 | 2018-03-01 | 2018-11-01 | 国土局 | 国土局
2 | 农田排灌渠道建设 | 新修渠道3.8千米 | 横岩村 | 344元/米 | 91 | 省级 | 91 | 项目总投资130万元，2018年完成投入91万元，帮助111户341贫困人口改善生产、生活条件等 | 2018-03-01 | 2018-11-01 | 国土局 | 国土局
3 | 农田排灌渠道建设 | 新修渠道1.2千米及硬化整修606米，会车道1座，取水码头2座 | 优胜村 | 344元/米 | 45 | 省级 | 45 | 项目总投资92万元，2018年完成投入45万元，帮助149户283贫困人口改善生产、生活条件等 | 2018-03-01 | 2018-11-01 | 国土局 | 国土局
4 | 农田排灌渠道建设 | 新修渠道2.4千米 | 洪高村 | 344元/米 | 63 | 省级 | 63 | 项目总投资90万元，2018年完成投入63万元，帮助65户186贫困人口改善生产、生活条件等 | 2018-03-01 | 2018-11-01 | 国土局 | 国土局
（二） | 农村道路建设小计 |  |  |  | 1007.8 |  | 1007.8
5 | 农村公路建设 改造工程 | 横岩村深溪口至马嘴岩道路3.3公里沙改油，宽7米，厚22cm | 横岩村 | 196万元/公里 | 91 | 省级 | 91 | 解决605户2002人安全出行及农林生产问题 | 2018-04-01 | 2018-07-01 | 交通局 | 交通局
6 | 农村公路建设 改造工程 | 均冲村淘金冲组道路1.8公里沙改油，宽7米，厚22cm | 茅头园村 | 215万元/公里 | 48 | 省级 | 48 | 解决557户1829人出行和生产生活问题 | 2018-04-01 | 2018-06-01 | 交通局 | 交通局
7 | 农村公路建设 改造工程 | 桃李园至尖坡果木场道路2.5公里,宽6.5米，厚22cm | 堆边村 | 263万元/公里 | 180 | 省级 | 180 | 解决356户1122人生产出行及生产生活问题 | 2018-04-01 | 2018-07-01 | 交通局 | 交通局
8 | 农村公路建设 改造工程 | 翁杓溪至军田道路1.8公里,宽6米，厚22cm | 洪高村 | 156万元/公里 | 48.8 | 省级 | 48.8 | 解决172户601人安全出行及生产生活问题 | 2018-04-01 | 2018-07-01 | 交通局 | 交通局
9 | 农村公路建设 改造工程 | 纺织厂至洪高道路扩宽2.8公里及桥梁建设，宽7米，厚22cm | 洪高村 | 356万元/公里 | 20 | 省级 | 20 | 项目总投资300万元，2018年完成投入20万元，解决172户601人安全出行及生产生活问题 | 2018-04-01 | 2018-11-01 | 交通局 | 交通局
10 | 农村公路建设 改造工程 | 滩头至密岩尖道路6公里,宽6米，厚22cm | 滩头村 | 224万元/公里 | 130 | 省级 | 130 | 解决337户961人生产生活问题及完善乡村旅游基础设施 | 2018-04-01 | 2018-11-01 | 交通局 | 交通局
11 | 农村公路建设 改造工程 | 楠木田村狗皮田组道路硬化1.5公里及会车道，宽4.5米，厚20cm | 楠木田村 | 100万元/公里 | 130 | 省级 | 130 | 解决104户272人安全出行问题 | 2018-04-01 | 2018-11-01 | 扶贫办 | 扶贫办
12 | 农村公路建设 改造工程 | 1、堆边村部至木冲道路1500米；2、禁山脚组洪白公里5公里处道路600米；3、火葬场至角头冲道路1000米,宽4米 | 堆边村 | 51万元/公里 | 130 | 省级 | 130 | 解决356户1122人生产出行问题 | 2018-03-01 | 2018-10-01 | 扶贫办 | 扶贫办
13 | 农村道路建设 | 乡村旅游配套设施建设及农业生产生活道路3米宽、3.5公里.厚度 | 川山村 | 142万元/公里 | 100 | 省级 | 100 | 项目总投资2000万元，2018年完成投资的42%，改善206户520贫困人口生产、生活条件等 | 2018-04-01 | 2018-10-02 | 农开办 | 农开办
14 | 农村道路建设 | 岩门三组生产道路硬化2公里，3.5米宽及生产配套设施 | 岩门村 | 75万元/公里 | 130 | 省级 | 130 | 带动帮扶贫困人口93户286人受益 | 2018-04-01 | 2018-12-01 | 扶贫办 | 扶贫办
（三） | 农村人居环境整治 |  |  |  | 1634 |  | 1634
15 | 人居环境整治 | 尖坡至果木场绿化2200米 | 堆边村 | 10.9万元/千米 | 24 | 省级 | 24 | 改善村容村貌，开发乡村旅游资源 | 2018-03-03 | 2018-03-03 | 农林水局 | 农林水局
16 | 人居环境整治 | 铁溪村铺设污水主管、支管、压力管道5300米，修建提升泵站一座；铁溪河道清淤5300米；河道边坡治理、垃圾收集设施建设等 | 铁溪村 | 137万元/公里 | 420 | 省级 | 420 | 项目总投资1091万元，2018年完成投入420万元，帮助60户144贫困人口受益，改善生活、生产条件等 | 2018-03-02 | 2018-12-02 | 住建局 | 住建局
17 | 人居环境整治 | 农村住房基础设施配套建设17亩 | 茅头园村 | 11万元/亩 | 190 | 省级 | 190 | 改善143户417贫困人口生存宜居质量 | 2018-03-03 | 2018-05-03 | 住建局 | 住建局
18 | 人居环境整治 | 渔梁村巫水河段截污工程：沿线铺设污水主管、支管及压力管道共计5000米；新建提升泵1座；修建水源保护区隔离网及人行到2400米，生活垃圾收集配套设施建设等 | 渔梁村 | 建筑工程费847.16万元；安装工程费352.5万元；设备工器具及生产用具购置费454.56万元；其他费用353.53万元 | 1000 | 省级 | 1000 | 项目总投资2007.75万元，其中2018年预算安排1000万元，帮助2266人提升生活环境质量。 | 2018-04-02 | 2018-12-02 | 住建局 | 住建局
（四） | 国土治理小计 |  |  |  | 315.1 |  | 315.1
19 | 农田建设改造 | 建设250亩高标准农田 | 均冲村 横岩村 | 7200元／亩 | 180 | 省级 | 180 | 帮助220人提高农业生产能力 | 2018-03-03 | 2018-11-03 | 农开办 | 农开办
20 | 农村土地整理 | 堆边村尖皮至黑龙田段3处垮塌地质灾害治理 | 堆边村 | 15万元/个 | 45.1 | 省级 | 45.1 | 帮助411人解决安全出行 | 2018-03-03 | 2018-04-03 | 国土局 | 国土局
21 | 农村土地整理 | 土地治理44.7亩其中旱地38.5亩，水田6.2亩 | 桂花园乡 横岩乡 | 3.35万元／亩 | 90 | 省级 | 90 | 项目总投资150万元，2018年完成投入90万元，提升农村闲置土地集约利用，179户542人受益 | 2018-03-01 | 2018-10-01 | 国土局 | 国土局
（五） | 住房保障小计 |  |  |  | 100.8 |  | 100.8
22 | 危房改造 | 42户危房改造 | 横岩乡 桂花园乡 | 2.4万元／户 | 100.8 | 省级 | 100.8 | 改善42户贫困户宜居环境 | 2018-03-03 | 2018-11-03 | 住建局 | 桂花园乡 横岩乡
（六） | 安全饮水小计 |  |  |  | 12 |  | 12
23 | 农村饮水安全 | 新增蓄水池建设 | 鸬鹚村 | 1121元／人 | 12 | 省级 | 12 | 27户107贫困人口受益，改善生产、生活条件等 | 2018-04-01 | 2018-05-01 | 横岩乡 | 横岩乡
三 | 其它合计 |  |  |  | 45 |  | 45
1 | 雨露计划 | 补助在读职业院校贫困生 66人 | 建档立卡贫困生 | 3000元/年/人 | 40 | 省级 | 40 | 帮助贫困生66人解决读书难得问题,贫困对象预计增收3000元/年/人 | 2018-04-01 | 2018-12-01 | 扶贫办 | 横岩乡 桂花园乡
2 | 致富带头人培训 | 培育致富带头人24人 | 15个行政村 | 2100元/人 | 5 | 省级 | 5 | 提升农村致富带头人生产技能 | 2018-03-01 | 2018-11-01 | 扶贫办 | 扶贫办